## WBS(주간)
2020년 산업은행 심사분석시스템 구축 (SW개발) WBS
Task (Work Target List) |  | 담당자 | 진척률 (계획) | 진척률 (실적) | 산출물 | 가중치 (%) | 20.07 | 2020.08 |  |  |  | 2020.09 |  |  |  |  | 2020.10 |  |  |  | 2020.11 |  |  |  | 2020.12 |  |  |  | 2021.01
[7 empty] | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차 | 21주차 | 22주차 | 23주차 | 24주차 | 25주차 | 26주차 | 0%
2020년 산업은행 심사분석시스템 구축 (SW개발) 전체 진척률 |  |  | 100% | 100% |  | 100%
주요 Mile Stone |  |  | 33.33% | 33.33%
착수보고회 |  | 이상훈 | 100% | 100% | 착수보고회 발표자료 | bar: 2020.08 2주차
중간보고회 |  | 정태호 | 100% | 100% | 중간보고회 발표자료 | bar: 2020.10 14주차
완료보고회 |  | 정태호 | 100% | 100% | 완료보고회 발표자료 | bar: 2021.01 25주차
1 | 플랫폼 구현 | 박현 | 100% | 100% |  | 25%
1.1 | 저장 플랫폼 부문 | 박현 | 100% | 100% |  | 12.5%
1.1.1 | S/W 설치(개발 환경) | 박현 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 5주차
1.1.1.1 | 요구사항 정의 | 박현 | 100% | 100% | 요구사항정의서 | 0.2% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 2주차
1.1.1.2 | 개발 환경 설계 | 박현 | 100% | 100% | N/A | 0.1% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 3주차
1.1.1.3 | TeraStream For Hadoop 및 Echo 시스템 구축 | 박현 | 100% | 100% | N/A | 0.5% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 4주차; 2020.11 17주차
1.1.1.4 | 개발 환경 테스트 | 박현 | 100% | 100% | N/A | 0.2% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.08 5주차
1.1.2 | S/W 설치(운영 환경) | 박현 | 100% | 100% |  | 1.5% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.09 8주차
1.1.2.1 | 요구사항 정의 | 박현 | 100% | 100% | 인터뷰계획서, 인터뷰결과서, 요구사항정의서, 도입솔루션_갭_분석서 | 0.2% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.08 5주차
1.1.2.2 | 운영 환경 설계 | 박현 | 100% | 100% | 플랫폼설계서 | 0.3% | bar: 2020.09 6주차
1.1.2.3 | TeraStream For Hadoop 및 Echo 시스템 구축 | 박현 | 100% | 100% | 운영환경SW설치결과서 | 0.6% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 7주차
1.1.2.4 | 운영 환경 테스트 | 박현 | 100% | 100% | 설치확인서 | 0.4% | bar: 2020.09 8주차
1.1.3 | 분석 | 박현 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 8주차
1.1.3.1 | 내부망 데이터 연계 분석 | 박현 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.25% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 7주차
1.1.3.2 | 외부망 데이터 연계 분석 | 박현 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.25% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 7주차
1.1.3.3 | 수집/분석 솔루션 연계 API 분석 | 박현 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.25% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 8주차
1.1.3.4 | R 연계 API 분석 | 박현 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.25% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 8주차
1.1.4 | 설계 | 박현 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 9주차
1.1.4.1 | 내부망 데이터 연계 설계 | 박현 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 8주차
1.1.4.2 | 외부망 데이터 연계 설계 | 박현 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 8주차
1.1.4.3 | 수집/분석 솔루션 연계 API 설계 | 박현 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.09 9주차
1.1.4.4 | R 연계 API 설계 | 박현 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.09 9주차
1.1.5 | 구축 | 박현 | 100% | 100% |  | 3% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.10 14주차
1.1.5.1 | 내부망 데이터 연계 구축 | 박현 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.75% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.10 14주차
1.1.5.2 | 외부망 데이터 연계 구축 | 박현 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.75% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.10 14주차
1.1.5.3 | 수집/분석 솔루션 연계 API 구축 | 박현 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.75% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.10 14주차
1.1.5.4 | R 연계 API 구축 | 박현 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.75% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.10 14주차
1.1.6 | 테스트 | 박현 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.12 22주차
1.1.6.1 | 내부망 데이터 연계 테스트 | 박현 | 100% | 100% | 통합테스트계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.12 22주차
1.1.6.2 | 외부망 데이터 연계 테스트 | 박현 | 100% | 100% | 통합테스트계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.12 22주차
1.1.6.3 | 수집/분석 솔루션 연계 API 테스트 | 박현 | 100% | 100% | 통합테스트계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.10 11주차 to 2020.12 22주차
1.1.6.4 | R 연계 API 테스트 | 박현 | 100% | 100% | 통합테스트계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.10 11주차 to 2020.12 22주차
1.1.7 | 이행 | 박현 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.11 17주차 to 2021.01 26주차
1.1.7.1 | 내부망 데이터 연계 이행 | 박현 | 100% | 100% | 이행계획서 | 0.25% | bar: 2020.11 17주차 to 2021.01 26주차
1.1.7.2 | 외부망 데이터 연계 이행 | 박현 | 100% | 100% | 이행계획서 | 0.25% | bar: 2020.11 17주차 to 2021.01 26주차
1.1.7.3 | 수집/분석 솔루션 연계 API 이행 | 박현 | 100% | 100% | 이행계획서 | 0.25% | bar: 2020.11 18주차 to 2021.01 26주차
1.1.7.4 | R 연계 API 이행 | 박현 | 100% | 100% | 이행계획서 | 0.25% | bar: 2020.11 18주차 to 2021.01 26주차
1.1.8 | 시범 운영 | 박현 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
1.1.8.1 | 시범운영 및 운영지원 | 박현 | 100% | 100% | N/A | 0.5% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
1.1.9 | 서비스 실시 | 박현 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
1.1.9.1 | 저장 플랫폼 서비스 실시 | 박현 | 100% | 100% | N/A | 0.25% | bar: 2021.01 26주차
1.1.9.2 | 운영자 교육 및 검수 | 박현 | 100% | 100% | 사용자교육계획서, 사용자교육결과서, 사용자지침서, 운영자 지침서 | 0.25% | bar: 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
1.2 | 검색, 수집, 분석 플랫폼부문 | 강태호 | 100% | 100% |  | 12.5% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.12 19주차; 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
1.2.1 | S/W 설치(개발 환경) | 강태호 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 5주차
1.2.1.1 | 요구사항 정의 | 강태호 | 100% | 100% | 요구사항정의서 | 0.2% | bar: 2020.08 3주차
1.2.1.2 | 개발 환경 설계 | 강태호 | 100% | 100% | N/A | 0.1% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 4주차
1.2.1.3 | WISE BICrawler, TEA, SF-1 설치 | 강태호 | 100% | 100% | N/A | 0.5% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.08 5주차
1.2.1.4 | 개발 환경 테스트 | 강태호 | 100% | 100% | N/A | 0.2% | bar: 2020.08 5주차
1.2.2 | S/W 설치(운영 환경) | 강태호 | 100% | 100% |  | 1.5% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 8주차
1.2.2.1 | 요구사항 정의 | 강태호 | 100% | 100% | 인터뷰계획서, 인터뷰결과서, 요구사항정의서, 도입솔루션_갭_분석서 | 0.2% | bar: 2020.08 5주차
1.2.2.2 | 운영 환경 설계 | 강태호 | 100% | 100% | 플랫폼설계서 | 0.3% | bar: 2020.09 6주차
1.2.2.3 | WISE BICrawler, TEA, SF-1 설치 | 강태호 | 100% | 100% | 운영환경SW설치결과서 | 0.6% | bar: 2020.09 7주차
1.2.2.4 | 운영 환경 테스트 | 강태호 | 100% | 100% | 설치확인서 | 0.4% | bar: 2020.09 8주차
1.2.3 | 분석 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 8주차
1.2.3.1 | 포탈 연계 API 분석 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 업무흐름도, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 8주차
1.2.3.2 | 저장 연계 API 분석 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 업무흐름도, 요구사항 추적매트릭스 | 0.5% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 8주차
1.2.4 | 설계 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.09 9주차
1.2.4.1 | 웹포털 연계 API 설계 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 프로그램명세서, 프로그램목록, 프로세스설계서, 테이블설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 1% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.09 9주차
1.2.4.2 | 저장 연계 API 설계 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 플랫폼설계서, 프로그램명세서, 프로그램목록, 프로세스설계서, 테이블설계서, 요구사항 추적매트릭스 | 1% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.09 9주차
1.2.5 | 구축 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% |  | 4% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.11 16주차
1.2.5.1 | 수집 프로세스 구축 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.8% | bar: 2020.09 10주차
1.2.5.2 | 분석/검색 프로세스 구축 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.8% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.10 11주차
1.2.5.3 | 수집-저장 연계 API 구축 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.8% | bar: 2020.10 11주차 to 2020.10 13주차
1.2.5.4 | 분석-저장 연계 API 구축 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.8% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.10 14주차
1.2.5.5 | 포털 연계 API 구축 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.8% | bar: 2020.10 14주차 to 2020.11 16주차
1.2.6 | 테스트 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.11 17주차 to 2020.12 19주차; 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
1.2.6.1 | 단위테스트 | 강태호, 정우영 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 1% | bar: 2020.11 17주차 to 2020.12 19주차
1.2.6.2 | 통합테스트 | 정우영 | 100% | 100% | 통합테스트계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서, 요구사항 추적매트릭스 | 1% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 19주차; 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
1.2.7 | 이행 | 정우영 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.12 19주차; 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
1.2.7.1 | 이행 | 정우영 | 100% | 100% | 사용자교육계획서, 사용자교육결과서, 사용자지침서, 운영자 지침서 | 1% | bar: 2020.12 19주차; 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
2 | 컨설팅 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 10%
2.1 | 사업 수행 계획 수립 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 5주차
2.1.1 | 컨설팅 프레임워크 커스터마이징 | 전미숙 | 100% | 100% | 사업수행계획서 | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 4주차
2.1.2 | 컨설팅 일정 계획 수립 | 전미숙 | 100% | 100% | WBS | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 4주차
2.1.3 | 컨설팅 범위 협의 | 전미숙 | 100% | 100% | 회의록, 요구사항정의서 | 0.2% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 4주차
2.1.4 | 요구사항 정의 | 전미숙 | 100% | 100% | 요구사항정의서 | 0.5% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 4주차
2.1.5 | 요구사항 확정 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.08 5주차
2.2 | 현황분석 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.10 12주차
2.2.1 | 기상기후 관련 자료 수집 | 전미숙 | 100% | 100% | N/A | 0.2% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.09 6주차
2.2.2 | 인터뷰 계획 수립 | 전미숙 | 100% | 100% | 인터뷰 계획서 | 0.2% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.08 5주차
2.2.3 | 개방 관련 담당자 인터뷰 | 전미숙 | 100% | 100% | 인터뷰 결과서 | 0.2% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 8주차
2.2.4 | 기상기후자료 개방/제공 정책 현황 분석 | 전미숙 | 100% | 100% | 개방/활용 현황 분석서 | 0.2% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.09 10주차
2.2.5 | 기상정보 융합 활용 현황 분석 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.10 12주차
2.3 | VOC,민원 데이터 수요분석 | 정우영 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.10 12주차
2.3.1 | VOC,민원 데이터 수집환경 분석 및 분석환경 셋팅 | 정우영 | 100% | 100% | 개방 수요 분석서 | 0.5% | bar: 2020.09 6주차
2.3.2 | VOC,민원 데이터 수집 | 정우영 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2020.09 7주차
2.3.3 | VOC,민원 데이터 분석 및 통계 | 정우영 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.09 10주차
2.3.4 | VOC,민원 개방 수요 분석 | 정우영 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2020.10 11주차 to 2020.10 12주차
2.4 | 미래 모형 수립 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 3% | bar: 2020.10 12주차 to 2021.01 24주차
2.4.1 | 개방 전략 수립 | 전미숙 | 100% | 100% | 개방 전략 및 방안 수립서 | 1% | bar: 2020.10 12주차 to 2020.11 18주차
2.4.1.1 | 기상기후 자료 정책 개선안 수립 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2020.10 12주차 to 2020.10 14주차
2.4.1.2 | 기상 융합 비즈니스 모델 검토 기준 수립 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2020.10 14주차 to 2020.11 16주차
2.4.1.3 | 데이터 개방 전략 수립 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.4% | bar: 2020.11 16주차 to 2020.11 18주차
2.4.2 | 데이터 개방 플랫폼 모형 정립 |  | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 22주차
2.4.2.1 | 데이터 개방 플랫폼 개념도 | 박창배, 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.4% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 19주차
2.4.2.2 | HW/SW 구성 방안 | 박창배 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.12 19주차 to 2020.12 20주차
2.4.2.4 | 네트워크 구성 방안 | 박창배 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.12 20주차 to 2020.12 21주차
2.4.2.4 | 보안성 확보 방안 | 박창배 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.12 21주차 to 2020.12 22주차
2.4.3 | 시스템 운영 방안 수립 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.12 19주차 to 2021.01 24주차
2.4.3.1 | 관리자 및 사용자 환경 요건 도출 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.12 19주차 to 2020.12 20주차
2.4.3.2 | 관리자 운영 방안 수립 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.4% | bar: 2020.12 20주차 to 2020.12 21주차
2.4.3.3 | 사용자 활용 방안 수립 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.4% | bar: 2020.12 22주차 to 2021.01 24주차
2.5 | 교육 훈련 | 문상권 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.10 14주차 to 2021.01 26주차
2.5.1 | 교육계획 수립 | 문상권 | 100% | 100% | 교육 훈련 계획서 | 0.1% | bar: 2020.10 14주차 to 2020.11 15주차
2.5.2 | 교육과정 설계 | 문상권 | 100% | 100% | 교육 훈련 설계서 | 0.3% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 16주차
2.5.3 | 교육 교재 초안 개발 | 문상권 | 100% | 100% | 교육 교재 | 0.2% | bar: 2020.11 17주차 to 2020.12 20주차
2.5.4 | 교육 교재 정제 | 문상권 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.12 20주차 to 2020.12 22주차
2.5.5 | 교재 검토 및 발행 | 문상권 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.12 22주차 to 2021.01 24주차
2.5.6 | 시범 교육 실시 | 문상권 | 100% | 100% |  | 0.8% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
2.5.7 | 정규 교육 추진 방안 수립 | 문상권 | 100% | 100% | 정규 교육 추진 가이드 | 0.3% | bar: 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
2.5.8 | 교육 결과 보고 | 문상권 | 100% | 100% | 시범교육 결과 보고서 | 0.1% | bar: 2021.01 26주차
2.6 | 완료 보고 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
2.6.1 | 완료 보고서 작성 | 전미숙 | 100% | 100% | 통합 완료보고서 | 0.8% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 25주차
2.6.2 | 완료 보고 | 전미숙 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
3 | 기상-타분야 빅데이터융합 시범서비스 개발 | 이성호 | 100% | 100% |  | 30%
3.1 | 기상-농업분야 융합을 위한 시범서비스 개발 | 이성호 | 100% | 100% |  | 10%
3.1.1 | 계획수립 | 이성호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 5주차
3.1.1.1 | 시범 서비스 수행범위 협의 | 이성호 | 100% | 100% | 인터뷰계획서, 인터뷰 결과서, 요구사항정의서 | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 2주차
3.1.1.2 | 요구사항정의 | 이성호 | 100% | 100% | 요구사항정의서 | 0.3% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 5주차
3.1.1.3 | 일정계획수립 | 이성호 | 100% | 100% | WBS | 0.1% | bar: 2020.08 3주차
3.1.2 | 시범서비스 수요분석 | 이종혁 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.09 7주차
3.1.2.1 | 대상 수요기관 선정 | 이종혁 | 100% | 100% | 인터뷰계획서 | 0.2% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 3주차
3.1.2.2 | 대상 수요기관 의견 조사 | 이종혁 | 100% | 100% | 인터뷰 결과서 | 0.2% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 5주차
3.1.2.3 | 대상 작물 선정 | 이종혁 | 100% | 100% | 인터뷰 결과서, 회의록 | 0.2% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.09 6주차
3.1.2.4 | 시범서비스 시각화 및 UI 초안 제작 | 이성호 | 100% | 100% | 화면정의서(초안) | 0.4% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 7주차
3.1.3 | 자료 수집 및 가공 | 진현준 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.10 11주차
3.1.3.1 | 기상데이터 수집 및 가공 | 김민욱 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.10 11주차
3.1.3.1.1 | 수집 대상 데이터 선정 | 이성호 | 100% | 100% | 회의록 | 0.25% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 5주차
3.1.3.1.2 | 데이터 수집 계획 수립 | 김민욱 | 100% | 100% | 초기데이터구축계획서 | 0.25% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 6주차
3.1.3.1.3 | 데이터 수집 | 김민욱 | 100% | 100% | 초기데이터구축결과서 | 0.25% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 8주차
3.1.3.1.4 | 데이터 가공 | 김민욱 | 100% | 100% | 초기데이터구축결과서 | 0.25% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.10 11주차
3.1.3.2 | 농업데이터 수집 및 가공 | 김종현 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.10 11주차
3.1.3.2.1 | 수집 대상 데이터 선정 | 김종현 | 100% | 100% | 회의록 | 0.25% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.09 6주차
3.1.3.2.2 | 데이터 수집 계획 수립 | 김종현 | 100% | 100% | 초기데이터구축계획서 | 0.25% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 7주차
3.1.3.2.3 | 데이터 수집 | 김종현 | 100% | 100% | 초기데이터구축결과서 | 0.25% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 9주차
3.1.3.2.4 | 데이터 가공 | 김종현 | 100% | 100% | 초기데이터구축결과서 | 0.25% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.10 11주차
3.1.4 | 자료 분석 | 이정덕 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.10 13주차
3.1.4.1 | 주산지 기상정보 서비스 자료 분석 | 김민욱 | 100% | 100% |  | 0.6% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.10 13주차
3.1.4.1.1 | 작물별 재배작형 및 출하시기 분석 | 김민욱 | 100% | 100% | 주산지 기상정보 서비스 자료 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 9주차
3.1.4.1.2 | 재배작형 및 출하시기에 따른 주산지 분류 | 김민욱 | 100% | 100% | 주산지 기상정보 서비스 자료 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.10 11주차
3.1.4.1.3 | 주산지별 서비스 기상정보 샘플자료 산출 | 김민욱 | 100% | 100% | 주산지 기상정보 서비스 자료 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.10 11주차 to 2020.10 13주차
3.1.4.2 | 기상에 따른 생산성 예측 자료 분석 | 이정덕 | 100% | 100% |  | 0.4% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.10 13주차
3.1.4.2.1 | 생산성 예측 모델 입출력 자료 분석 | 이정덕 | 100% | 100% | 기상에 따른 생산성 예측 자료 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 9주차
3.1.4.2.2 | 기상데이터 기반 생산성 예측정보 샘플자료 산출 | 이정덕 | 100% | 100% | 기상에 따른 생산성 예측 자료 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.10 13주차
3.1.5 | 시범서비스 자료처리 서브시스템 개발 | 진현준 | 100% | 100% |  | 3% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.12 20주차
3.1.5.1 | 시범서비스 자료 DB 설계 | 진현준 | 100% | 100% | 테이블정의서, ERD | 0.5% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 15주차
3.1.5.2 | 생산성 예측 모델 인터페이스 설계 | 이정덕 | 100% | 100% | 프로그램목록, 프로그램명세서 | 0.8% | bar: 2020.10 14주차 to 2020.11 16주차
3.1.5.3 | 시범서비스 시각화 및 UI 설계 | 진현준 | 100% | 100% | 업무흐름도, 프로세스설계서, 화면정의서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.8% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 16주차
3.1.5.4 | 자료 수집연계 모듈 개발 | 김종현 | 100% | 100% | 단위테스트 케이스, 단위테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 17주차
3.1.5.5 | 주산지 기상정보 서비스 자료 생성 모듈 개발 | 진현준 | 100% | 100% | 단위테스트 케이스, 단위테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 20주차
3.1.5.6 | 생산성 예측 자료 생성 모듈 개발 | 이정덕 | 100% | 100% | 단위테스트 케이스, 단위테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 20주차
3.1.6 | 시범서비스 검증 | 이종혁 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.1.6.1 | 시범서비스 자료처리 서브시스템 테스트 | 진현준 | 100% | 100% | 통합테스트 계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.8% | bar: 2020.12 20주차 to 2020.12 22주차
3.1.6.2 | 생산성 예측정보 실효성 검증 분석 | 김민욱 | 100% | 100% | 농업 시범서비스 검증 결과서(내부관리) | 0.8% | bar: 2020.12 20주차 to 2021.01 23주차
3.1.6.3 | 서비스 효용성 검토 및 개선방향 도출 자문 | 이종혁 | 100% | 100% | 회의록 | 0.4% | bar: 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.1.7 | 검수 준비 | 이성호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
3.1.7.1 | 보고서 정제 및 사용자 교육 | 이성호 | 100% | 100% | 사용자 교육 계획서, 사용자 교육 결과서, 사용자지침서, 운영자 지침서 | 0.4% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 25주차
3.1.7.2 | 최종 보고 준비 및 보고 | 이성호 | 100% | 100% | 최종보고서 | 0.1% | bar: 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
3.2 | 기상-관광분야 융합을 위한 시범서비스 개발 | 이성호 | 100% | 100% |  | 10%
3.2.1 | 계획 수립 | 이성호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 5주차
3.2.1.1 | 시범 서비스 수행범위 협의 | 이성호 | 100% | 100% | 인터뷰계획서, 인터뷰 결과서, 요구사항정의서 | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 2주차
3.2.1.2 | 요구사항 정의 | 이성호 | 100% | 100% | 요구사항정의서 | 0.3% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 5주차
3.2.1.3 | 일정계획 수립 | 이성호 | 100% | 100% | WBS | 0.1% | bar: 2020.08 3주차
3.2.2 | 시범서비스 수요분석 | 이종혁 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.09 7주차
3.2.2.1 | 대상 수요기관 선정 | 이종혁 | 100% | 100% | 인터뷰계획서 | 0.1% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 3주차
3.2.2.2 | 대상 수요기관 의견 조사 | 이종혁 | 100% | 100% | 인터뷰 결과서 | 0.2% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 5주차
3.2.2.3 | 서비스 대상 관광코스 선정 | 이종혁 | 100% | 100% | 인터뷰 결과서, 회의록 | 0.2% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.09 6주차
3.2.2.4 | 관광기후지수 분석 대상 시범지역 선정 | 이종혁 | 100% | 100% | 인터뷰 결과서, 회의록 | 0.2% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.09 6주차
3.2.2.5 | 시범서비스 시각화 및 UI 초안 제작 | 이성호 | 100% | 100% | 화면정의서(초안) | 0.3% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 7주차
3.2.3 | 자료 수집 및 가공 | 진현준 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.10 11주차
3.2.3.1 | 기상데이터 수집 및 가공 | 김민욱 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.10 11주차
3.2.3.1.1 | 수집 대상 데이터 선정 | 이성호 | 100% | 100% | 회의록 | 0.25% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 5주차
3.2.3.1.2 | 데이터 수집 계획 수립 | 김민욱 | 100% | 100% | 초기데이터구축계획서 | 0.25% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 6주차
3.2.3.1.3 | 데이터 수집 | 김민욱 | 100% | 100% | 초기데이터구축결과서 | 0.25% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 8주차
3.2.3.1.4 | 데이터 가공 | 김민욱 | 100% | 100% | 초기데이터구축결과서 | 0.25% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.10 11주차
3.2.3.2 | 관광데이터 수집 및 가공 | 김종현 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.10 11주차
3.2.3.2.1 | 수집 대상 데이터 선정 | 김종현 | 100% | 100% | 회의록 | 0.25% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.09 6주차
3.2.3.2.2 | 데이터 수집 계획 수립 | 김종현 | 100% | 100% | 초기데이터구축계획서 | 0.25% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 7주차
3.2.3.2.3 | 데이터 수집 | 김종현 | 100% | 100% | 초기데이터구축결과서 | 0.25% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 9주차
3.2.3.2.4 | 데이터 가공 | 김종현 | 100% | 100% | 초기데이터구축결과서 | 0.25% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.10 11주차
3.2.4 | 자료 분석 | 이정덕 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.11 16주차
3.2.4.1 | 관광코스별 기상정보 서비스 자료 분석 | 김민욱 | 100% | 100% |  | 0.4% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.10 13주차
3.2.4.1.1 | 관광코스별 위치정보 및 소요시간 분석 | 김민욱 | 100% | 100% | 관광코스별 기상정보 서비스 자료 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.10 11주차
3.2.4.1.2 | 관광코스별 서비스 기상정보 샘플자료 산출 | 김민욱 | 100% | 100% | 관광코스별 기상정보 서비스 자료 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.10 11주차 to 2020.10 13주차
3.2.4.2 | 시범지역 관광기후지수 개발 | 이정덕 | 100% | 100% |  | 0.6% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.11 16주차
3.2.4.2.1 | 관광기후지수 구성 기상요소 산출 | 이정덕 | 100% | 100% | 관광기후지수 모델 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 9주차
3.2.4.2.2 | 관광기후지수 기상요소와 탐방객 수 민감도 분석 | 이정덕 | 100% | 100% | 관광기후지수 모델 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.10 13주차
3.2.4.2.3 | 관광기후지수 기상요소 가중치 분석 및 모델 개발 | 이정덕 | 100% | 100% | 관광기후지수 모델 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 16주차
3.2.5 | 시범서비스 자료처리 서브시스템 개발 | 진현준 | 100% | 100% |  | 3% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.12 20주차
3.2.5.1 | 시범서비스 자료 DB 설계 | 진현준 | 100% | 100% | 테이블정의서, ERD | 0.5% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 15주차
3.2.5.2 | 관광기후지수 예측 모델 인터페이스 설계 | 이정덕 | 100% | 100% | 프로그램목록, 프로그램명세서 | 0.8% | bar: 2020.11 16주차
3.2.5.3 | 시범서비스 시각화 및 UI 설계 | 진현준 | 100% | 100% | 업무흐름도, 프로세스설계서, 화면정의서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.8% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 16주차
3.2.5.4 | 자료 수집연계 모듈 개발 | 김종현 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 17주차
3.2.5.5 | 관광코스별 기상정보 서비스 자료 생성 모듈 개발 | 진현준 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 20주차
3.2.5.6 | 관광기후지수 예측 자료 생성 모듈 개발 | 이정덕 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 20주차
3.2.6 | 시범서비스 검증 | 이종혁 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.2.6.1 | 시범서비스 자료처리 서브시스템 테스트 | 진현준 | 100% | 100% | 통합테스트계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.8% | bar: 2020.12 20주차 to 2020.12 22주차
3.2.6.2 | 관광기후지수 예측정보 실효성 검증 분석 | 김민욱 | 100% | 100% | 관광 시범서비스 검증결과서(내부관리) | 0.8% | bar: 2020.12 20주차 to 2021.01 23주차
3.2.6.3 | 서비스 효용성 검토 및 개선방향 도출 자문 | 이종혁 | 100% | 100% | 회의록 | 0.4% | bar: 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.2.7 | 검수 준비 | 이성호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
3.2.7.1 | 보고서 정제 및 사용자 교육 | 이성호 | 100% | 100% | 사용자교육계획서, 사용자교육결과서, 사용자지침서, 운영자지침서 | 0.4% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 25주차
3.2.7.2 | 최종 보고 준비 및 보고 | 이성호 | 100% | 100% | 최종보고서 | 0.1% | bar: 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
3.3 | 기상정보 융합 해수욕장 관광수요 예측정보 개발 | 홍봉희 | 100% | 100% |  | 10%
3.3.1 | 계획 수립 | 장양자 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 5주차
3.3.1.1 | 시범 서비스 수행범위 협의 | 장양자 | 100% | 100% | 인터뷰계획서, 인터뷰결과서, 요구사항정의서 | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 2주차
3.3.1.2 | 요구사항 정의 | 장양자 | 100% | 100% | 요구사항정의서 | 0.3% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 5주차
3.3.1.3 | 일정계획 수립 | 장양자 | 100% | 100% | WBS | 0.1% | bar: 2020.08 3주차
3.3.2 | 상관성 분석 | 홍봉희 | 100% | 100% |  | 3% | bar: 20.07 1주차 to 2020.10 12주차
3.3.2.1 | 해수욕장 현지 및 방문객 거주지역의 날씨/예보와 해수욕장 유동인구 변화 상관성 분석 | 홍봉희 | 100% | 100% |  | 0.6% | bar: 20.07 1주차 to 2020.10 12주차
3.3.2.1.1 | 유동인구 데이터 수집 및 다양한 공간별, 시간별 유동인구 변화 분석 방안 수립 | 이경민 | 100% | 100% | 유동인구 변화 분석 방안 계획서(내부관리) | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 5주차
3.3.2.1.2 | 기상에 따른 유동인구 변화 분석 및 예측 결과 가시화 방안 수립 | 이경민 | 100% | 100% | 업무흐름도,프로세스,설계서,화면정의서 | 0.2% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 7주차
3.3.2.1.3 | 샘플 데이터를 통해 기상과 유동인구의 상관성 분석 | 이경민 | 100% | 100% | 기상과 유동인구 상관성 분석서(내부관리) | 0.1% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.09 9주차
3.3.2.1.4 | 기상과 유동인구간의 주요 상관 요소 도출 | 이경민 | 100% | 100% | 기상과 유동인구 상관성 분석서(내부관리) | 0.2% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.10 12주차
3.3.2.2 | 해수욕장 현지 및 방문객 거주지역의 날씨/예보와 해수욕장 인근 교통혼잡도와의 상관성 | 홍봉희 | 100% | 100% |  | 0.8% | bar: 20.07 1주차 to 2020.09 10주차
3.3.2.2.1 | 기상 데이터 수집 및 저장을 위한 시계열 데이터 구조화 | 이지완 | 100% | 100% | 테이블정의서, ERD | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 4주차
3.3.2.2.2 | 교통 시계열 데이터 요일별 패턴 도출 | 이지완 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 4주차
3.3.2.2.3 | 기상 기반 교통 혼잡도 상관성 가시화 방안 제시 | 이지완 | 100% | 100% | 업무흐름도, 프로세스설계서, 화면정의서 | 0.2% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.09 6주차
3.3.2.2.4 | 기상 데이터와 해수욕장 인근 도로혼잡도의 상관성 분석을 위한 교통 혼잡도 변화량 분석 | 이지완 | 100% | 100% | 교통 혼잡도 변화량 분석서 | 0.2% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 6주차
3.3.2.2.5 | 도로에 미치는 기상 영향력 시-공간 가중치 맵 구축 | 이지완 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 10주차
3.3.2.3 | 해수욕장 목적지 경로, 기상관측자료, 유동인구 상관성 | 여화수 | 100% | 100% |  | 0.8% | bar: 20.07 1주차 to 2020.10 12주차
3.3.2.3.1 | 고속도로 TCS 및 VDS 데이터 수집 및 신뢰성 수준 분석 | 탁세현 | 100% | 100% | 고속도로 TCS 및 VDS 데이터 수집 및 신뢰성 수준 분석서 | 0.2% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 4주차
3.3.2.3.2 | 해수욕장 목적지 경로별 통행속도, 통행량 산출방안 및 가시화 방안 수립 | 탁세현 | 100% | 100% | 업무흐름도, 프로세스설계서, 화면정의서 | 0.2% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 6주차
3.3.2.3.3 | 기상과 목적지 경로별 통행속도 및 통행량 변화의 상관성 분석 | 탁세현 | 100% | 100% | 기상과 목적지 경로별 통행속도 및 통행량 변화의 상관성 분석서 | 0.2% | bar: 2020.09 7주차 to 2020.09 9주차
3.3.2.3.4 | 기상이 통행속도 및 통행량에 미치는 영향에 대한 지수 산출 | 탁세현 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.10 12주차
3.3.2.4 | 기상자료와 해수욕장 인근 숙박혼잡도 분석 | 장양자 | 100% | 100% |  | 0.8% | bar: 20.07 1주차 to 2020.10 12주차
3.3.2.4.1 | 해수욕장 인근 관광호텔, 일반숙박시설 데이터 확보 및 분석 | 전승우 | 100% | 100% | 해수욕장 인근 관광호텔, 일반숙박시설 데이터 분석서 | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.09 6주차
3.3.2.4.2 | 기상 기반의 숙박 혼잡도 가시화 방안 제시 | 전승우 | 100% | 100% | 업무흐름도, 프로세스설계서, 화면정의서 | 0.1% | bar: 20.07 1주차 to 2020.09 6주차
3.3.2.4.3 | 유동인구 기반 해수욕장 인근 구역별 숙박 혼잡도 산출 | 전승우 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 7주차
3.3.2.4.4 | 기상과 숙박 혼잡도 간의 주요 요소 도출 및 선정 | 전승우 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.09 6주차 to 2020.09 7주차
3.3.2.4.5 | 샘플 데이터를 통한 기상과 숙박 혼잡도 간 상관성 분석 | 전승우 | 100% | 100% | 기상과 숙박 혼잡도 간 상관성 분석서 | 0.2% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.10 12주차
3.3.3 | 패턴 도출 및 미래 예측 가능성 평가 | 홍봉희 | 100% | 100% |  | 3% | bar: 2020.10 11주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.1 | 기상에 따른 해수욕장 관광수요(유동인구) 예측 및 정확성 검증 | 홍봉희 | 100% | 100% |  | 0.7% | bar: 2020.10 13주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.1.1 | 유사 패턴 추출 기반의 2014년도 유동인구 예측 | 이경민 | 100% | 100% | 유사 패턴 추출 기반의 2014년도 유동인구 예측 결과서 | 0.3% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 15주차
3.3.3.1.2 | R2 검증을 통해 예측 결과 검증 | 이경민 | 100% | 100% | R2 검증을 통해 예측 결과 검증 결과서 | 0.2% | bar: 2020.11 16주차
3.3.3.1.3 | 예측 결과 개선을 위한 예측 기법 보완 | 이경민 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.11 17주차 to 2020.12 21주차
3.3.3.1.4 | 분석 및 예측 프로그램 패키징 및 보고서 작성 | 이경민 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.12 22주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.2 | 기상에 따른 해수욕장 인근 도로 교통 혼잡도 예측 및 정확성 검증 | 홍봉희 | 100% | 100% |  | 0.7% | bar: 2020.10 11주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.2.1 | 가중치 맵 기반 교통혼잡도 예측 알고리즘 구축(2013년 데이터를 이용하여 2014년 예측) | 이지완 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2020.10 11주차 to 2020.10 12주차
3.3.3.2.2 | R Square 검증 결과에 따른 가중치 맵 개선 | 이지완 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.10 14주차
3.3.3.2.3 | 수정된 가중치 맵 기반 교통혼잡도 예측 | 이지완 | 100% | 100% | 수정된 가중치 맵 기반 교통혼잡도 예측 결과서 | 0.1% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.12 21주차
3.3.3.2.4 | 분석 및 예측 프로그램 패키징 및 보고서 작성 | 이지완 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.12 22주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.3 | 기상에 따른 목적지 경로 혼잡도 예측 및 정확성 검증 | 여화수 | 100% | 100% |  | 0.6% | bar: 2020.10 13주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.3.1 | 혼잡영향지수 기반 2014년도 경로별 혼잡도 예측 | 탁세현 | 100% | 100% | 혼잡영향지수 기반 2014년도 경로별 혼잡도 예측 결과서 | 0.2% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.10 14주차
3.3.3.3.2 | RMSE 및 MAPE 검증을 통해 혼잡영향지수 수정 | 탁세현 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 17주차
3.3.3.3.3 | 수정된 혼잡영향지수를 반영하여 미래 혼잡도 예측 | 탁세현 | 100% | 100% | 미래 혼잡도 예측 결과서 | 0.1% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 20주차
3.3.3.3.4 | 분석 및 예측 프로그램 패키징 및 보고서 작성 | 탁세현 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.12 21주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.4 | 기상에 따른 해수욕장 인근 숙박 혼잡도 예측 및 정확성 검증 | 장양자 | 100% | 100% |  | 0.6% | bar: 2020.10 13주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.4.1 | 기상 및 숙박 데이터에 최적화된 예측 기법 선정 | 전승우 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.10 14주차
3.3.3.4.2 | 예측 기법을 이용한 숙박 혼잡도 예측 데이터 생성 | 전승우 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 18주차
3.3.3.4.3 | 다양한 결정 계수 기반 숙박 혼잡도 검증 | 전승우 | 100% | 100% | 다양한 결정 계수 기반 숙박 혼잡도 검증 결과서 | 0.1% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 21주차
3.3.3.4.4 | 분석 및 예측 프로그램 패키징 및 보고서 작성 | 전승우 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.12 22주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.5 | 서비스 효용성 검토 및 개선방향 도출 자문회의 개최 | 장양자 | 100% | 100% |  | 0.4% | bar: 2020.10 14주차 to 2021.01 24주차
3.3.3.5.1 | 자문회의개최 | 김구 | 100% | 100% | 회의록 | 0.4% | bar: 2020.10 14주차 to 2021.01 24주차
3.3.4 | 분석 가시화 개발 | 김구 | 100% | 100% |  | 2.5% | bar: 2020.10 14주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.1 | 기상에 따른 해수욕장 관광수요(유동인구) 분석 가시화 개발 | 이광수 | 100% | 100% |  | 0.6% | bar: 2020.10 14주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.1.1 | 데이터 통계 그래프 가시화 | 이광수 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.10 14주차 to 2020.11 16주차; 2020.11 18주차; 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.1.2 | 지도 기반 구역, 지점에 대한 관광수요 가시화 | 김구 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.10 14주차 to 2020.11 16주차; 2020.11 18주차; 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.2 | 기상에 따른 해수욕장 인근 도로 교통 혼잡도 분석 가시화 개발 | 이광수 | 100% | 100% |  | 0.7% | bar: 2020.11 15주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.2.1 | 거주지 및 피서지 기상정보 가시화 | 이광수 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 16주차; 2020.11 18주차; 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.2.2 | 시간별 기상 및 도로별, 행정구역별 혼잡도 가시화 | 김구 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.4% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 16주차; 2020.11 18주차; 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.3 | 기상에 따른 목적지 경로 혼잡도 분석 가시화 개발 | 이광수 | 100% | 100% |  | 0.6% | bar: 2020.11 17주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.3.1 | 지도 기반 경로별 혼잡도 가시화 | 이광수 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 17주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.3.2 | 현재 혼잡도와 예상 혼잡도 그래프 가시화 | 김구 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 17주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.4 | 기상에 따른 해수욕장 인근 숙박 혼잡도 분석 가시화 개발 | 이광수 | 100% | 100% |  | 0.6% | bar: 2020.11 16주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.4.1 | 지도 기반 숙박시설의 숙박 혼잡도 가시화 | 이광수 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 16주차 to 2020.11 18주차; 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.3.4.4.2 | 숙박업소 인근 셀단위 이용가능 여부 가시화 | 김구 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서, 통합테스트 계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.11 16주차 to 2020.11 18주차; 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.3.5 | 검수준비 | 장양자 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.3.5.1 | 보고서 작성 | 장양자 | 100% | 100% | 사용자교육계획서, 사용자교육결과서, 사용자지침서, 운영자지침서 | 0.5% | bar: 2020.12 20주차 to 2021.01 24주차
3.3.5.2 | 최종보고 준비 및 보고 |  | 100% | 100% | 최종보고서 | 0.5% | bar: 2020.12 21주차 to 2021.01 24주차
4 | 웹포털 구축 | 박호웅(한명규) | 100% | 100% |  | 25%
4.1 | 분석 | 한명규 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 5주차
4.1.1 | 요구사항 도출 | 한명규 | 100% | 100% |  | 0.7% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 5주차
4.1.1.1 | 요구사항 수집 | 한명규 | 100% | 100% | 인터뷰결과서 | 0.3% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 3주차
4.1.1.2 | 요구사항 정의 | 한명규 | 100% | 100% | 요구사항 정의서 | 0.3% | bar: 2020.08 3주차
4.1.1.3 | 요구사항 검토 | 한명규 | 100% | 100% | 요구사항정의서, 요구사항 추적매트릭스 | 0.1% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.08 5주차
4.1.2 | 프로세스 분석 | 한명규 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 5주차
4.1.2.1 | 프로세스 분석 | 한명규 | 100% | 100% | 업무흐름도 | 0.2% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.08 5주차
4.1.3 | 인터페이스 정의 | 한명규 | 100% | 100% |  | 0.9% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.12 20주차
4.1.3.1 | 내부 솔루션과 연계 항목 | 한명규 | 100% | 100% | 인터페이스정의서 | 0.3% | bar: 2020.08 4주차
4.1.3.2 | 외부 시스템 연계 항목 | 한명규 | 100% | 100% | 인터페이스정의서 | 0.3% | bar: 2020.08 4주차
4.1.3.3 | 외부 공개(API) 항목 | 한명규 | 100% | 100% | 인터페이스정의서 | 0.3% | bar: 2020.08 4주차; 2020.12 20주차
4.1.4 | 스테이지 말 검토 | 한명규 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.08 5주차
4.1.4.1 | 범위 및 요구사항 검토 | 한명규 | 100% | 100% | 요구사항 추적매트릭스(갱신) | 0.1% | bar: 2020.08 5주차
4.1.4.2 | 산출물 검토 | 한명규 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.08 5주차
4.2 | 설계 | 한명규 | 100% | 100% |  | 5% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.12 21주차
4.2.1 | 스토리보드 작성 | 한명규 | 100% | 100% |  | 0.8% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.12 20주차
4.2.1.1 | 사용자 웹포털 사이트 | 한명규, 김은주 | 100% | 100% | 화면정의서(사용자웹) | 0.3% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 9주차
4.2.1.2 | 관리자 웹포털 사이트 | 한명규, 김은주 | 100% | 100% | 화면정의서(관리자웹) | 0.3% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.10 12주차; 2020.12 20주차
4.2.1.3 | 시범서비스 사이트 레이아웃 | 한명규 | 100% | 100% | 화면정의서(시범서비스) | 0.2% | bar: 2020.10 12주차
4.2.2 | 프로그램 설계 | 한철흥 | 100% | 100% |  | 1.1% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.12 21주차
4.2.2.1 | 사용자 웹포털 사이트 설계 | 한철흥 | 100% | 100% | 프로그램목록, 프로세스 설계서 | 0.4% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 7주차
4.2.2.2 | 관리자 웹포털 사이트 설계 | 한철흥 | 100% | 100% | 프로그램목록, 프로세스 설계서 | 0.4% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.10 11주차; 2020.12 20주차
4.2.2.3 | 외부공개(API) 설계 | 신지웅, 손정호 | 100% | 100% | 프로그램목록 | 0.3% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.09 10주차; 2020.12 20주차 to 2020.12 21주차
4.2.3 | 디자인 | 김민정 | 100% | 100% |  | 1.1% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.12 21주차
4.2.3.1 | 사용자 웹포털 사이트 | 김은주 | 100% | 100% | 디자인 시안, 스타일 가이드 | 0.4% | bar: 2020.09 8주차 to 2020.10 12주차
4.2.3.2 | 관리자 웹포털 사이트 | 김은주, 뭉흐자르갈 | 100% | 100% | 디자인 시안, 스타일 가이드 | 0.4% | bar: 2020.10 11주차 to 2020.10 13주차; 2020.12 19주차 to 2020.12 21주차
4.2.3.3 | 시범서비스 레이아웃 | 김은주 | 100% | 100% | 디자인 시안 | 0.3% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.10 14주차
4.2.4 | 데이터베이스 설계 | 한철흥 | 100% | 100% |  | 1.3% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.12 20주차
4.2.4.1 | 데이터베이스 설계 | 한철흥, 손정호 | 100% | 100% | 테이블정의서 | 0.5% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.10 14주차; 2020.12 19주차 to 2020.12 20주차
4.2.4.2 | 코드데이터 정의 | 한철흥, 손정호 | 100% | 100% | 코드정의서 | 0.3% | bar: 2020.10 11주차 to 2020.11 15주차; 2020.12 19주차 to 2020.12 20주차
4.2.4.3 | 데이터모델 작성 | 한철흥, 손정호 | 100% | 100% | ERD | 0.5% | bar: 2020.10 12주차 to 2020.11 16주차; 2020.12 20주차
4.2.5 | 테스트 계획 수립 | 한명규 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 16주차
4.2.5.1 | 테스트 계획 수립 및 설계 | 한명규 | 100% | 100% | 단위테스트케이스 | 0.5% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 16주차
4.2.6 | 스테이지 말 검토 | 한명규 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 16주차
4.2.6.1 | 범위 및 요구사항 검토 | 한명규 | 100% | 100% | 요구사항 추적매트릭스(갱신) | 0.1% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 16주차
4.2.6.2 | 산출물 검토 | 한명규 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 16주차
4.3 | 구축 | 박호웅(한명규), 황평주 | 100% | 100% |  | 12% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.12 22주차
4.3.1 | 퍼블리싱 | 김은주 | 100% | 100% |  | 1.3% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.12 20주차
4.3.1.1 | 사용자 웹포털 사이트 | 김은주 | 100% | 100% | 퍼블리싱 프로그램 소스 | 0.5% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.10 12주차; 2020.11 16주차 to 2020.12 19주차
4.3.1.2 | 관리자 웹포털 사이트 | 김은주,뭉흐자르갈 | 100% | 100% | 퍼블리싱 프로그램 소스 | 0.5% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.12 20주차
4.3.1.3 | 시범서비스 사이트 | 김은주 | 100% | 100% | 퍼블리싱 프로그램 소스 | 0.3% | bar: 2020.11 16주차
4.3.2 | 프로그램 코딩 | 손정호,배성남,조은혜,김세웅 | 100% | 100% |  | 9% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.12 22주차
4.3.2.1 | 사용자 웹포털 사이트 개발 | 손정호,배성남,정기행(이태주),신지웅 | 100% | 100% | 프로그램 소스 | 3% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.12 22주차
4.3.2.2 | 관리자 웹포털 사이트 개발 | 조은혜,김세웅,한철흥,김제균(차흥준) | 100% | 100% | 프로그램 소스 | 3% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.12 22주차
4.3.2.3 | 공공API 개발 | 신지웅, 손정호 | 100% | 100% | 프로그램 소스 | 1.5% | bar: 2020.09 10주차 to 2020.11 18주차; 2020.12 21주차 to 2020.12 22주차
4.3.2.4 | 시범서비스 사이트 레이아웃 개발 | 신지웅, 조은혜 | 100% | 100% | 프로그램 소스 | 1.5% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 22주차
4.3.3 | 데이터베이스 생성 | 한철흥 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.10 12주차 to 2020.12 19주차
4.3.3.1 | 데이터베이스 생성 | 한철흥, 손정호 | 100% | 100% | 테이블정의서 | 1% | bar: 2020.10 12주차 to 2020.10 14주차; 2020.12 19주차
4.3.4 | 단위 테스트 | 신지웅,김세웅,정기행(이태주) | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 22주차
4.3.4.1 | 단위테스트 | 신지웅,김세웅,정기행(이태주) | 100% | 100% | 단위테스트 케이스, 단위테스트결과서 | 0.5% | bar: 2020.11 18주차 to 2020.12 22주차
4.3.5 | 스테이지 말 검토 | 박호웅, 황평주 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.12 22주차
4.3.5.1 | 범위 및 요구사항 검토 | 박호웅, 황평주 | 100% | 100% | 요구사항 추적매트릭스 | 0.1% | bar: 2020.12 22주차
4.3.5.2 | 산출물 검토 | 박호웅, 황평주 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.12 22주차
4.4 | 통합테스트 | 김제균(차흥준),배성남,김세웅,조은혜 | 100% | 100% |  | 3% | bar: 2021.01 23주차 to 2021.01 26주차
4.4.1 | 통합 테스트 | 김제균(차흥준),배성남,김세웅,조은혜 | 100% | 100% | 통합테스트계획서, 통합테스트결과서, 웹표준진단계획서(웹취약성, 웹접근성, 웹호환성부분), 웹표준진단결과서(웹취약성, 웹접근성, 웹호환성부분) | 2% | bar: 2021.01 23주차 to 2021.01 26주차
4.4.2 | 스테이지 말 검토 | 김제균(차흥준),배성남,김세웅,조은혜 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
4.4.2.1 | 범위 및 요구사항 검토 | 김제균(차흥준),배성남,김세웅,조은혜 | 100% | 100% | 요구사항 추적매트릭스 | 0.7% | bar: 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
4.4.2.2 | 산출물 검토 | 김제균(차흥준),배성남,김세웅,조은혜 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2021.01 26주차
4.6 | 전개 | 박호웅, 손정호, 황평주 | 100% | 100% |  | 2% | bar: 2021.01 23주차 to 2021.01 26주차
4.6.1 | 운영에 소스 반영 | 손정호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2021.01 23주차
4.6.2 | 교육자료 작성 | 박호웅, 손정호 | 100% | 100% | 사용자교육계획서, 사용자교육결과서 | 0.5% | bar: 2021.01 23주차 to 2021.01 24주차
4.6.3 | 사용자, 운영자 교육 | 박호웅, 황평주 | 100% | 100% | 사용자 지침서, 운영자 지침서 | 0.5% | bar: 2021.01 25주차
4.6.4 | 사용자승인 테스트 | 박호웅, 손정호 | 100% | 100% | 이행계획서 | 0.5% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
5 | 시각화 개발 | 김민호 | 100% | 100% |  | 5% | bar: 2020.10 12주차 to 2021.01 25주차
5.1 | 분석 | 김민호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2020.10 12주차 to 2020.10 13주차
5.1.1 | 요구사항분석 | 김민호 | 100% | 100% | 요구사항정의서 | 0.3% | bar: 2020.10 12주차 to 2020.10 13주차
5.1.2 | 설치환경분석 | 김민호 | 100% | 100% | 도입솔루션 갭 분석서 | 0.2% | bar: 2020.10 12주차 to 2020.10 13주차
5.2 | 설계 | 김민호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 15주차
5.2.1 | 솔루션간 프로세스 설계 | 김민호 | 100% | 100% | 프로그램목록, 프로그램명세서 | 0.2% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.10 14주차
5.2.2 | 웹포털 연계 API 설계 | 김민호 | 100% | 100% | 프로그램목록, 프로그램명세서 | 0.3% | bar: 2020.10 14주차 to 2020.11 15주차
5.3 | 구축 | 김민호 | 100% | 100% |  | 2.5% | bar: 2020.10 12주차 to 2021.01 23주차
5.3.1 | 솔루션 및 프로세스 연계 | 김민호 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2020.10 12주차 to 2020.11 16주차
5.3.1.1 | 솔루션설치 | 김민호 | 100% | 100% | 설치완료보고서 | 0.1% | bar: 2020.10 12주차
5.3.1.2 | 솔루션간 프로세스 개발 | 김민호 | 100% | 100% | 인터페이스정의서 | 0.1% | bar: 2020.10 13주차 to 2020.11 15주차
5.3.1.3 | 웹포털 연계 API 개발 | 김민호 | 100% | 100% | 인터페이스정의서 | 0.1% | bar: 2020.11 15주차 to 2020.11 16주차
5.3.2 | 기상-농업 분야 시범서비스 시각화 개발 | 김민호 | 100% | 100% |  | 1.2% | bar: 2020.11 16주차 to 2020.12 21주차
5.3.2.1 | 농업 생산성 예측 시각화 | 김민호 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서 | 0.6% | bar: 2020.11 16주차 to 2020.12 20주차
5.3.2.2 | 농업 주산지 기상정보 시각화 | 김민호 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서 | 0.6% | bar: 2020.12 19주차 to 2020.12 21주차
5.3.3 | 기상-관광 분야 시범서비스 시각화 개발 | 김민호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2020.12 19주차 to 2021.01 23주차
5.3.3.1 | 관광코스 기상정보 시각화 | 김민호 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서 | 0.5% | bar: 2020.12 19주차 to 2021.01 23주차
5.3.4 | 데이터 분석(비정형) 시각화 개발 | 김민호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2020.12 21주차 to 2021.01 23주차
5.3.4.1 | 비정형화면 분석결과 시각화 | 김민호 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서 | 0.5% | bar: 2020.12 21주차 to 2021.01 23주차
5.4 | 테스트 | 김민호 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.12 22주차 to 2021.01 24주차
5.4.1 | 단위테스트 | 김민호 | 100% | 100% | 단위테스트케이스, 단위테스트결과서 | 0.3% | bar: 2020.12 22주차 to 2021.01 24주차
5.4.2 | 통합테스트 | 김민호 | 100% | 100% | 통합테스트계획서, 통합테스트시나리오, 통합테스트결과서 | 0.7% | bar: 2021.01 23주차 to 2021.01 24주차
5.5 | 이행 | 김민호 | 100% | 100% |  | 0.5% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 25주차
5.5.1 | 이행 | 김민호 | 100% | 100% | 이행계획서 | 0.5% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 25주차
6 | 사업관리 | 장광일(이창종) | 100% | 100% |  | 5%
6.1 | 착수/계획 | 이창종 | 100% | 100% |  | 4% | bar: 20.07 1주차 to 2020.09 10주차
6.1.1 | 프로젝트 착수 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 20.07 1주차
6.1.1.1 | 사무환경 준비 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 20.07 1주차
6.1.1.2 | 프로젝트 조직 구성 | 이창종 | 100% | 100% | 조직도 | 0.2% | bar: 20.07 1주차
6.1.2 | 프로젝트 기초자료 수집 및 작성 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.7% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 2주차
6.1.2.1 | 착수계 및 사업수행계획서 작성 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.7% | bar: 20.07 1주차 to 2020.08 2주차
6.1.3 | 문서관리 표준 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 3주차
6.1.3.1 | 문서관리 지침서 작성 | 이창종 | 100% | 100% | 문서관리지침 | 0.1% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 3주차
6.1.3.2 | 문서식별체계 작성 | 이창종 | 100% | 100% | 문서관리지침 | 0.1% | bar: 2020.08 2주차 to 2020.08 3주차
6.1.3.3 | 산출물 양식 표준작성 | 이창종 | 100% | 100% | 산출물테일러링 | 0.1% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4 | 프로젝트 계획 수립 | 이창종 | 100% | 100% |  | 2.6% | bar: 2020.08 3주차 to 2020.09 10주차
6.1.4.1 | 범위관리 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.1.1 | 영역별 범위협의 | 이창종 | 100% | 100% | 범위관리계획서 | 0.2% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.2 | 일정관리 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.7% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.2.1 | 공정 WBS | 이창종 | 100% | 100% | WBS | 0.6% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.2.2 | Milestone 일정 관리 | 이창종 | 100% | 100% | WBS | 0.1% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.3 | 위험관리 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.8% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.3.1 | 이슈관리 방안 정의 | 이창종 | 100% | 100% | 이슈-위험관리계획서 | 0.4% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.3.2 | 위험관리 체계 수립 | 이창종 | 100% | 100% | 이슈-위험관리계획서 | 0.4% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.4 | 품질관리 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.4% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.4.1 | 품질 점검 절차 협의 | 이창종 | 100% | 100% | 품질관리계획서 | 0.4% | bar: 2020.08 3주차
6.1.4.5 | 자원관리 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.08 5주차
6.1.4.5.1 | 사전 교육 계획 수립 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.08 4주차
6.1.4.5.2 | 인원투입 계획 작성 | 이창종 | 100% | 100% | 인원관리계획서 | 0.1% | bar: 2020.08 4주차 to 2020.08 5주차
6.1.4.6 | 의사소통관리 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 10주차
6.1.4.6.1 | 의사소통 체계 협의 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 10주차
6.1.5 | 착수/계획 교육 | 이창종 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 6주차
6.1.5.1 | 표준화 교육 | 이창종 | 100% | 100% | 표준관리 | 0.1% | bar: 2020.08 5주차 to 2020.09 6주차
6.2 | 실행/통제 | 장광일(이창종) | 100% | 100% |  | 1%
6.2.1 | 회의 및 보고 | 장광일(이창종) | 100% | 100% |  | 0.9%
6.2.1.1 | 프로젝트팀 업무회의 | 장광일(이창종) | 100% | 100% | 회의록 | 0.3%
6.2.1.2 | 주간업무 회의 | 장광일(이창종) | 100% | 100% | 주간업무보고서 | 0.3%
6.2.1.3 | 월간업무 보고 | 장광일(이창종) | 100% | 100% | 월간업무보고서 | 0.3% | bar: 2020.09 6주차; 2020.10 11주차; 2020.11 15주차; 2020.12 19주차; 2021.01 23주차
6.2.2 | 품질관리 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.09 10주차; 2020.10 13주차 to 2020.10 14주차; 2020.12 21주차 to 2020.12 22주차; 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
6.2.2.1 | 단계말 검토 | 장광일 | 100% | 100% | 과업대비표, 검사기준서-기능, 검사기준서-비기능 | 0.1% | bar: 2020.09 9주차 to 2020.09 10주차; 2020.10 13주차 to 2020.10 14주차; 2020.12 21주차 to 2020.12 22주차; 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
6.3 | 종료 | 장광일 | 100% | 100% |  | 1% | bar: 2020.12 21주차 to 2021.01 26주차
6.3.1 | 검수 준비 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.4% | bar: 2020.12 21주차 to 2020.12 22주차
6.3.1.1 | 최종산출물 검토 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2020.12 21주차 to 2020.12 22주차
6.3.1.2 | 최종산출물 인도 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2020.12 22주차
6.3.2 | 인수 인계 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 26주차
6.3.2.1 | 유지보수 계획 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2021.01 24주차 to 2021.01 25주차
6.3.2.2 | 인계 목록 식별 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2021.01 25주차
6.3.2.3 | 인수/인계서 작성 및 서명 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2021.01 25주차 to 2021.01 26주차
6.3.3 | 검수 완료 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.3% | bar: 2021.01 26주차
6.3.3.1 | 검수완료 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.2% | bar: 2021.01 26주차
6.3.3.2 | 프로젝트 종료 보고 | 장광일 | 100% | 100% |  | 0.1% | bar: 2021.01 26주차
범 례
주요 프로젝트 수행기간
세부 프로젝트 수행기간
세세부 프로젝트 수행기간
세세세부 프로젝트 수행기간
과제별 수행기간
2014.11.07
2015.03.19
2015.04.20